## 1. Kiểm tra Increment Sprint 14

| Mã | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Chưa đủ bằng chứng Done |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 đạt, còn lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 đạt, chưa kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt | Chưa đủ bằng chứng Done |

Sai sót của Review cũ:

- Gọi tất cả hạng mục là Done dù còn lỗi, làm sai lệch kết quả Sprint.

- Chỉ yêu cầu nghiệm thu, không trao đổi hai chiều.

- Hứa làm mọi Feedback, dễ gây quá tải Sprint sau.

## 2. Kế hoạch Sprint Review (60 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra Increment, nhận phản hồi và xác định việc cần ưu tiên.

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 5 phút | Nhắc lại Sprint Goal |
| 10 phút | Báo cáo trạng thái Done, chưa Done |
| 20 phút | Demo sản phẩm và chuyển hội thoại cho CSKH |
| 15 phút | Trao đổi, hỏi đáp với CSKH |
| 10 phút | Ghi Feedback và tổng kết |

Vai trò: PO sắp xếp Backlog, Developers trình bày sản phẩm, Scrum Master điều phối, CSKH đưa ra phản hồi.

### Feedback Log

| Mã | Feedback | Cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Cách tính tỷ lệ | Thu thập số liệu |
| F-02 | Chuyển hội thoại sớm | Thời gian chuyển mong muốn | Làm rõ yêu cầu |
| F-03 | Còn hiển thị SĐT | Vị trí xuất hiện | Kiểm tra quyền riêng tư |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh | Kênh và thông tin còn thiếu | Bổ sung Backlog |
| F-05 | P95 chưa đạt | Chưa có số đo cụ thể | Đo và xác định mục tiêu |

Feedback chỉ là đề xuất, PO sẽ xem xét và ưu tiên, không hứa thực hiện tất cả.

## 3. Kế hoạch Sprint Retrospective (60 phút)

Không mời quản lý vận hành. Mục tiêu là tìm cách cải thiện công việc, không đổ lỗi cá nhân.

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 10 phút | Thu thập dữ liệu |
| 15 phút | Tìm nguyên nhân |
| 15 phút | Chọn giải pháp |
| 15 phút | Chốt Action Item |
| 5 phút | Thống nhất theo dõi |

Dữ liệu: Quy tắc thay đổi qua tin nhắn, staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, mức độ an toàn 2,8/5.

Khi có vấn đề, nhóm tập trung hỏi “Vì sao quy trình chưa tốt?” thay vì “Ai làm sai?”. Mọi người được chia sẻ ý kiến, kể cả người ít nói.

### Hai Action Item cho Sprint 15

| Action | Người theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01: Ghi nhận thay đổi quy tắc trên kênh chung | Scrum Master | Từ Ngày 1 | Danh sách thay đổi được xác nhận |
| A-02: Kiểm thử tích hợp sớm | Developers | Từ Ngày 2 | Kết quả kiểm thử, danh sách lỗi |

Cuối Sprint 15, nhóm kiểm tra hai việc đã thực hiện chưa và có giúp phát hiện lỗi sớm hơn không.

## 4. So sánh kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Dễ làm nhưng dễ gây cảm giác bị phê bình | Dễ chia sẻ trải nghiệm |
| Tìm nguyên nhân | Chưa sâu | Tìm hiểu điều tốt, điều học được và điều còn thiếu |
| Hành động | Dễ đưa ra việc cần làm | Cần thêm bước chốt hành động |
| Thời lượng | Nhanh | Có thể mất nhiều thời gian |
| Người ít nói | Có thể viết ý kiến | Có thể ghi ý kiến theo từng mục |

Lựa chọn: Dùng 4Ls vì nhóm đang có mức độ an toàn thấp. Sau đó dùng Start-Stop-Continue để chốt hành động.

## 5. Chu trình Inspect and Adapt

Truy vết Feedback F-03:

- Bằng chứng: SC-64 chưa kiểm tra che SĐT.

- Người quyết định ưu tiên: PO.

- Hành động: xác minh việc che SĐT và kiểm tra quyền riêng tư.

- Tiêu chí: các trường hợp kiểm tra đạt yêu cầu, không còn lỗi nghiêm trọng về quyền riêng tư.

Truy vết Action A-02:

- Developers thực hiện, Scrum Master theo dõi.

- Kiểm tra kết quả tích hợp từ Ngày 2.

- Tiêu chí: có kết quả kiểm thử và lỗi được phát hiện sớm.

### Xử lý vấn đề phát sinh

- Thiếu dữ liệu: ghi rõ phần thiếu và bổ sung sau.

- Có lỗi quyền riêng tư: kiểm tra trước khi đánh dấu Done.

- Action không hiệu quả: xem lại ở Retro tiếp theo.

Feedback chưa được chọn: giữ trong Backlog, chưa cam kết thực hiện.